## Slide 1
Development
Planning
Testing
Q1 11.04.23 - 25.04.23
Q1 - Planung
Q2 - Entwicklung
Mit Entwicklungsumgebung (Frontend, Backend) auseinandersetzten
Touch-Down, Auslieferung und Abschlusspräsentation
Anforderungen/ User Stories, Entwicklungsumgebung
Systemtest/Abnahmetest
Q3 - Abnahme
Roadmap downtimecapture
Q2
02.05.23 – 20.06.23
Q3 27.06.23 – 04.07.23
02.05.23 Erste Story
09.05.23 Erster Sprint
23.05.23 Zweiter Sprint
06.06.23 Dritter Sprint
20.06.23 Vierter Sprint
Projektmesse, Pitch und Messestand
Datenmodell
Anforderungsanalyse und Planung
Laufende Weiterentwicklung
Testen anhand der Akzeptanzkriterien
US 1.1 Scan mit Smartphone
US 3 Fotoaufnahme in WebApp
US 4 Fotoaufnahme
verwerfen
US 5.1 Foto hochladen in WebApp
US 1.2 Übergabe der Maschinen-
Stammdaten mit URL
US 2 Keine Anmeldung
US 6 Maschinen- stammdaten in
Webapp übertragen
US 7.1 Speicherung Maschinenstammdaten
US 7.2 Speicherung
Foto
US 7.4 Speicherung Kommentar
US 7.5 Speicherung
downtime-Meldung
US 8 Erfassung Kommentar
US 10 Foto löschen
Bugfixes
GUI
Usability Testessen
DV-Konzept
Architektur
Entwicklungs-abschluss