## Sheet1
ID | Risiko | Auswirkung | Schadenshöhe | Eintrittswahrscheinlichkeit | Erfasst am | Maßnahme / Bemerkungen | Verantwortlich | Datum | Status
1 | Unterschiedliches Verständnis der Anforderungen zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer | - Entwickelte Webapp enspricht in bestimmten Komponenten nicht den Anforderungen und Vorstellungen des Auftraggebers - Missverständnisse entstehen - Falsche Komponenten werden programmiert | mittel | gering | 2023-04-18 | - Kontinuierlich Feedback vom Auftraggeber einholen - Regelmäßige Absprachen mit dem Auftraggeber - Regelmäßiges Anforderungen hinterfragen und ggf. anpassen | Nora | wöchtentlich nächste Abnahme: 02.04.2023 Ende: 27.06.2023 | ongoing
2 | Auftraggeber ändert im Laufe des Projektes die Anforderungen | - Zeitkritikalität - Neuentwicklung oder Anpassung großer Mengen an Code | gering | gering | 2023-04-18 | - Kontinuierlich Feedback vom Auftraggeber einholen - Auftraggeber regelmäßig über den Fortschritt des Projektes informieren - Regelmäßiges Zusenden der aktuellen Anforderungen/ User Stories an den Auftraggeber | Nora | wöchtentlich nächste Abnahme: 02.04.2023 Ende: 27.06.2023 | ongoing
3 | Weitere User Stories werden über die ursprünglichen Anforderungen hinaus entwickelt | - Zeitkritikalität bei den bestehenden Aufgaben in einem Sprint - Vernachlässiigung der geplanten User Stories im Sprint - Falsche Priorisierung der Aufgaben | gering | gering | 2023-04-18 | - Regelmäßige Reflexion über die abgeschlossenen und noch umzusetzenden User Stories in einem Sprint - Kontinuierliche Absprache und Kommunikation im Team | Santino | wöchtentlich nächste Abnahme: 02.04.2023 Ende: 20.06.2023 | open
4 | Ähnliche Programmierlogik wird mehrmals unterschiedlich implementiert | - Redundanzen - Keine einheitliche Architektur - Erhöhter Wartungsaufwand | gering | gering | 2023-04-18 | - Vor Bearbeitungsbeginn bereits bestehende Merge-Requests anschauen und ggf. kommentiere - Einheitlichkeit und Standardisierung - Bei größeren Abweichungen Teammitglied informieren und darauf aufmerksam machen | Lisa | wöchtentlich nächste Abnahme: 09.04.2023 Ende: 20.05.202 | open
5 | Benutzerunfreundlichkeit des Systems | - Schlechte User Experience, schlechte Benutzeroberfläche - Mangel an notwendigen bzw. essenziellen Funktionen - Unzufriedener Auftraggeber | mittel | gering | 2023-04-18 | - Benutzerfeedback (Bewertungen, Umfrage) - Regelmäßige Usability-Test (Probleme identifizieren und beheben) - Einholen verschiedenster Meinungen | Santino | wöchtentlich nächste Abnahme: 16.05.2023 Ende: 20.06.2023 | open
6 | Schlechte Teamdynamik und Teamkommunikation | - Konflikte - Leistung und Performance im Team lässt nach - Blockierende Arbeitshaltung | mittel | gering | 2023-04-18 | - Happiness-Index beobachten - Ehrliches Feedback - Regelmäßige Teamgespräche - Retrospektiven und Stand-ups - Direkte und offene Kommunikation | Nora | wöchtentlich nächste Abnahme: 02.04.2023 Ende: 27.06.2023 | ongoing
7 | Fehlendes Know-How/ fehlende Erfahrung mit der Programmierung von Webapps und damit verbunden dem Frontend, Backend, SQL und JavaScript | Design und Code mit Schwächen: - Site-Effects - Schlechte Wartbarkeit - Unterschiedlicher Aufwand pro Teammitglied -> Aufwandschätzung kann abweichen | mittel | gering | 2023-04-18 | - Aktives Einarbeiten in die Frameworks, Programmiersprachen, Technologien etc. - Code-Reviews vor jeden Merge - Code und Architektur besprechen | Lisa | wöchtentlich nächste Abnahme: 09.04.2023 Ende: 20.06.2023 | ongoing
8 | Schwierigkeiten aufgrund von unterschiedlichen Betriebssystemen, Unterschiede in der Verfügbarkeit und dem Umfang der Technologie | - Probleme beim Coden - Probleme beim Testen | mittel | mittel | 2023-04-18 | - Auffälligkeiten kommunizieren - Funktionalität explorativ testen - Pair-Programming | Lisa | wöchtentlich nächste Abnahme: 09.04.2023 Ende: 20.06.2023 | ongoing
9 | User Stories überschneiden sich in bestimmten Programmier-Elementen | - Redundanzen - "doppelter" Aufwand - Erhöhung der Komplexität des Codes | gering | gering | 2023-04-18 | - Gründliche und regelmäßige Analyse und Anpassung der User Stories - Modularen Ansatz verwenden - Verwendung von "Single-Source of Truth" | Thomas | wöchtentlich nächste Abnahme: 02.04.2023 Ende: 20.06.2023 | open | Modularer Ansatz: gemeinsame Elemente in gesonderten Modulen implementieren, auf die die UserStorys zugreifen können | Single-Source-of-Truth: gemeinsame Elemente in einer einzigen Quelle speichern, auf die alle User Stories zugreifen können
10 | Ausfall eines Teammitglieds (bspw. wegen Krankheit) | - Zeitverzug - Know-How der Person fehlt => Fortschritt der Entwiklung kann stagnieren | mittel | gering | 2023-04-18 | - Pair Programming - Identifizierung der individuellen Stärken und Schwächen - Ausbauen von Fähigkeiten - Gesundheitsstatus frühzeitig mitteilen | Santino | wöchtentlich nächste Abnahme: 09.04.2023 Ende: 20.06.2023 | open
11 | Unvorhergesehene technische Herausforderungen | - Probleme beim Coden - Qualitativ schlechter Code - Zeitverzug | mittel | gering | 2023-04-18 | - Regelmäßige und ehrliche Kommunikation - Gegenseitige Unterstützung bei Schwierigkeiten - Gemeinsame Lösung finden | Lisa | wöchtentlich nächste Abnahme: 09.04.2023 Ende: 27.06.2023 | open
12 | Qualitätsunterschiede | - Zeitverzug - Viel Nacharbeit - Überlastung einzelner Teammitglieder | mittel | mittel | 2023-04-18 | - gemeinsamen Qualitätsstandard identifizieren - Teamwork | Thomas | wöchtentlich nächste Abnahme: 02.04.2023 Ende: 27.06.2023 | ongoing
13 | Überlastung der Teammitglieder aufgrund falscher Sprint-Planung | - Zeitverzug - Sinkende Stimmung im Team | mittel | mittel | 2023-04-18 | - Prioritäten setzten (gemeinsam mit dem Team und dem PL) - Genaue Aufwandschätzung - Gute Sprintplanung (gleichmäßige Verteilung der ToDo's auf die Sprints) | Luka | wöchtentlich nächste Abnahme: 02.04.2023 Ende: 20.06.2023 | open
14 | Fehlende/ unvollständige Dokumentation | - Schwierigkeiten für die anderen Teammitglieder den Code nachzuvollziehen - Unklar, was erledigt werden muss - Wichtige Informationen gehen verloren | mittel | gering | 2023-04-18 | - Verwendung von Templates - Einheitliche Dokumentation - Gitlab Issues pflegen - Erstellung von Checklisten und anderen Vorlagen um wichtige Informationen zu dokumentieren und nicht zu vergessen | Thomas | wöchtentlich nächste Abnahme: 09.04.2023 Ende: 20.06.2023 | open
15 | Vernachlässigung des Testens | - Fehler im Code werden nicht oder zu spät entdeckt - Fehler ziehen sich unbemerkt durch den Quellcode - Erhöhter Aufwand die Fehler aufzudecken und zu beheben - Zeitverlust, hoher Aufwand | mittel | gering | 2023-04-18 | - Regelmäßig und sofort testen - Einheitliches Vorgehen beim Testen | Luka | wöchtentlich nächste Abnahme: 09.04.2023 Ende: 20.06.2023 | ongoing
16 | Schlechte Sprintplanung | - Keine gute Sprintplanung - Falsche Aufwandschätzung der einzelnen User Stories - "Überplanung" eines Sprints | mittel | gering | 2023-04-18 | - Offene Kommunikation im Team | Santino | wöchtentlich nächste Abnahme: 02.04.2023 Ende: 20.06.2023 | open
17 | Falsches Timemanagement | - Verzögerung der Aufgaben in einem Sprint/ des gesamten Projektes - Zeitkritikalität - Anforderungen des Auftraggebers werden nicht erfüllt - Auslieferung eines nicht fertigen Projektes | mittel | gering | 2023-04-18 | - regelmäßige Überwachung des Zeitplans und der ToDo's - Zerkleinern der User Stories - Anpassung der Planung des nächsten Sprints - Retroperspektive, um Verbesserungsmöglichkeiten zu identifizieren | Nora | wöchtentlich nächste Abnahme: 02.04.2023 Ende: 27.06.2023 | open
18 | In einen Sprint werden zu viele User Stories geplant | - Überforderung der Teammitglieder - Zeitkritikalität - Falsche Prioriserung der Aufgaben | gering | gering | 2023-04-18 | - Genaue Sprintplanung - Retrospektive nach jedem Sprint => Reflexion und Umverteilung der User Stories | Nora | wöchtentlich nächste Abnahme: 02.04.2023 Ende: 20.06.2023 | open